## Feuil1
|  |  | durée | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | Pâques | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-12
Recherche |  |  | théorique |  |  |  | Séminaires | [8 empty] | Présentation
réel
Organisation | tableau de Gantt |  | théorique
réel
Conception | étude théorique | conception physique | théorique
réel
|  | conception électronique | théorique
réel
|  | conception logicielle | théorique
réel
| dessin | 2D | théorique |  |  | ébauche
réel
|  | 3D | théorique
réel
| gestion des composants |  | théorique
réel
| gestion budget |  | théorique
réel
| gestion administrative | rédaction notice montage | théorique
réel
|  | rédaction notice utilisation | théorique
réel
|  | rédaction notice démontage | théorique
réel
|  | rédaction notice maintenance | théorique
réel
| analyse de risques |  | théorique
réel
Rapport |  |  | théorique
réel
Présentation | préparation |  | théorique
réel
Réunion | 10 min avant pour voir où on en est |  | théorique
réel
| 10 min à la fin pour voir où on en est + objectifs |  | théorique
réel